## CRONOGRAMA (hidden)
Nome da tarefa | Duração | Início | Término | % concluída | Custo da linha de base | Custo real | Variação de custo | Trabalho da linha de base | Trabalho real | Variação do trabalho | % Previsto de Conclusão
Habitação unifamiliar - Projeto de arquitetura (278 metros quadrados com porão completo) | 154,5 dias | Qui 01/08/13 | Qua 05/03/14 | 11% | 79226.67 | 4026.67 | 800 | 1.584,53 hrs | 72,53 hrs | 8 hrs
Condições gerais | 21 dias | Qui 01/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 1626.67 | 1626.67 | 0 | 32,53 hrs | 32,53 hrs | 0 hrs
Finalizar planos e desenvolver estimativa com proprietário, arquiteto | 20 dias | Qui 01/08/13 | Qua 28/08/13 | 100% | 1026.67 | 1026.67 | 0 | 20,53 hrs | 20,53 hrs | 0 hrs | 100%
Assinar contrato e fornecer aviso para começar | 1 dia | Qui 29/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 600 | 600 | 0 | 12 hrs | 12 hrs | 0 hrs | 100%
Solicitar autorizações | 0 dias | Qui 29/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Garantir autorização para fundações | 0 dias | Qui 29/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 100%
Garantir autorização para estruturas | 0 dias | Qui 29/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 100%
Garantir autorização para instalações elétricas | 0 dias | Qui 29/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 100%
Garantir autorização para encanamentos | 0 dias | Qui 29/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 100%
Garantir autorização para calefação, ventilação e ar-condicionado | 0 dias | Qui 29/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 100% | Nome da tarefa | % concluída | Custo real | Trabalho real
Garantir autorizações diversas | 0 dias | Qui 29/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 100% | Habitação unifamiliar - Projeto de arquitetura (278 metros quadrados com porão completo) | 11% | 4026.67 | 72,53 hrs
Trabalho no local | 3,5 dias | Sex 30/08/13 | Qua 04/09/13 | 100% | 1600 | 2400 | 800 | 32 hrs | 40 hrs | 8 hrs |  | Condições gerais | 100% | 1626.67 | 32,53 hrs
Limpar terreno | 1 dia | Sex 30/08/13 | Sex 30/08/13 | 100% | 400 | 400 | 0 | 8 hrs | 8 hrs | 0 hrs | 100% | Trabalho no local | 100% | 2400 | 40 hrs
Instalar serviço de energia temporário | 1 dia | Seg 02/09/13 | Seg 02/09/13 | 100% | 400 | 800 | 400 | 8 hrs | 8 hrs | 0 hrs | 100% | Fundação | 0% | 0 | 0 hrs
Instalar instalações subterrâneas | 1,5 dias | Ter 03/09/13 | Qua 04/09/13 | 100% | 800 | 1200 | 400 | 16 hrs | 24 hrs | 8 hrs | 100% | Estruturas | 0% | 0 | 0 hrs
Fundação | 42 dias | Qua 04/09/13 | Sex 01/11/13 | 0% | 14000 | 0 | 0 | 280 hrs | 0 hrs | 0 hrs |  | Secar | 0% | 0 | 0 hrs
Escavar para fundações | 3 dias | Qua 04/09/13 | Seg 09/09/13 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 24 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 100% | Acabamentos exteriores | 0% | 0 | 0 hrs
Executar fôrmas das paredes do porão | 13 dias | Seg 09/09/13 | Qui 26/09/13 | 0% | 5200 | 0 | 0 | 104 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 100% | Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída | 0% | 0 | 0 hrs
Concretar as fundações e paredes do porão | 12 dias | Qui 26/09/13 | Seg 14/10/13 | 0% | 4800 | 0 | 0 | 96 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 100% | Acabamentos interiores | 0% | 0 | 0 hrs
Secar paredes do porão por 7 dias | 7 dias | Seg 14/10/13 | Qua 23/10/13 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 64% | Trabalho de preparação da terra e paisagismo | 0% | 0 | 0 hrs
Retirar fôrmas das paredes do porão | 2 dias | Qua 23/10/13 | Sex 25/10/13 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0% | Aceitação final | 0% | 0 | 0 hrs
Isolar/impermeabilizar as paredes do porão | 2 dias | Sex 25/10/13 | Ter 29/10/13 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Inspecionar as fundações | 1 dia | Ter 29/10/13 | Qua 30/10/13 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Aterrar fundações | 2 dias | Qua 30/10/13 | Sex 01/11/13 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Estruturas | 22 dias | Sex 01/11/13 | Ter 03/12/13 | 0% | 8800 | 0 | 0 | 176 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Instalar vigas do primeiro andar | 2 dias | Sex 01/11/13 | Ter 05/11/13 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Colocar piso do primeiro andar | 2 dias | Ter 05/11/13 | Qui 07/11/13 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Fazer as estruturas das paredes do primeiro andar | 4 dias | Qui 07/11/13 | Qua 13/11/13 | 0% | 1600 | 0 | 0 | 32 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Fazer as estruturas dos cantos do primeiro andar | 1 dia | Qua 13/11/13 | Qui 14/11/13 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Instalar vigas do segundo andar | 2 dias | Qui 14/11/13 | Seg 18/11/13 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Colocar piso do segundo andar | 2 dias | Seg 18/11/13 | Qua 20/11/13 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Fazer as estruturas das paredes do segundo andar | 3 dias | Qua 20/11/13 | Seg 25/11/13 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 24 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Fazer as estruturas dos cantos do segundo andar | 2 dias | Seg 25/11/13 | Qua 27/11/13 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Concluir a armação do telhado | 3 dias | Qua 27/11/13 | Seg 02/12/13 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 24 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Inspecionar as estruturas | 1 dia | Seg 02/12/13 | Ter 03/12/13 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Secar | 24 dias | Seg 02/12/13 | Sex 03/01/14 | 0% | 7600 | 0 | 0 | 152 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Fazer revestimento do primeiro andar | 3 dias | Ter 03/12/13 | Sex 06/12/13 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 24 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Fazer revestimento do segundo andar | 3 dias | Ter 10/12/13 | Sex 13/12/13 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 24 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Instalar deck da cobertura | 3 dias | Seg 02/12/13 | Ter 10/12/13 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 24 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Instalar feltro, vidros e telhas | 3 dias | Sex 20/12/13 | Qua 25/12/13 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 24 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Colocar portas exteriores do primeiro andar | 1 dia | Qua 25/12/13 | Qui 26/12/13 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Instalar janelas do primeiro andar | 3 dias | Qui 26/12/13 | Ter 31/12/13 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 24 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Instalar janelas do segundo andar | 3 dias | Ter 31/12/13 | Sex 03/01/14 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 24 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Acabamentos exteriores | 19 dias | Sex 03/01/14 | Qui 30/01/14 | 0% | 7600 | 0 | 0 | 152 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Concluir colocação de tijolos no exterior | 16 dias | Sex 03/01/14 | Seg 27/01/14 | 0% | 6400 | 0 | 0 | 128 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Concluir fachadas exteriores | 3 dias | Seg 27/01/14 | Qui 30/01/14 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 24 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída | 21 dias | Ter 10/12/13 | Qua 08/01/14 | 0% | 11600 | 0 | 0 | 232 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Fixar tubulações | 5 dias | Sex 13/12/13 | Sex 20/12/13 | 0% | 2000 | 0 | 0 | 40 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Inspecionar fixações das tubulações | 1 dia | Seg 23/12/13 | Ter 24/12/13 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Cimentar o piso do porão | 11 dias | Ter 24/12/13 | Qua 08/01/14 | 0% | 4400 | 0 | 0 | 88 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Fazer instalações elétricas | 5 dias | Sex 13/12/13 | Sex 20/12/13 | 0% | 2000 | 0 | 0 | 40 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Inspecionar fixações das instalações elétricas | 1 dia | Sex 20/12/13 | Seg 23/12/13 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Fixar calefação, ventilação e ar-condicionado | 3 dias | Seg 23/12/13 | Qui 26/12/13 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 24 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Inspecionar fixações da calefação, ventilação e ar-condicionado | 1 dia | Qui 26/12/13 | Sex 27/12/13 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Estabelecer comunicação - telefone, cabos, computador, alarme | 2 dias | Ter 10/12/13 | Qui 12/12/13 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Acabamentos interiores | 30 dias | Sex 03/01/14 | Sex 14/02/14 | 0% | 20400 | 0 | 0 | 408 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Isolamento | 12 dias | Sex 03/01/14 | Ter 21/01/14 | 0% | 1600 | 0 | 0 | 32 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Isolamento das paredes - primeiro andar | 1 dia | Sex 03/01/14 | Seg 06/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Isolamento das paredes - segundo andar | 1 dia | Seg 06/01/14 | Ter 07/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Isolamento do teto - segundo andar | 1 dia | Sex 17/01/14 | Seg 20/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Inspecionar isolamento | 1 dia | Seg 20/01/14 | Ter 21/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Parede de alvenaria | 10 dias | Seg 06/01/14 | Seg 20/01/14 | 0% | 4000 | 0 | 0 | 80 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Instalar parede de alvenaria - paredes do primeiro andar | 2 dias | Seg 06/01/14 | Qua 08/01/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Instalar parede de alvenaria - teto do primeiro andar | 2 dias | Qua 08/01/14 | Sex 10/01/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Instalar parede de alvenaria - paredes do segundo andar | 2 dias | Seg 13/01/14 | Qua 15/01/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Instalar parede de alvenaria - teto do segundo andar | 2 dias | Qua 15/01/14 | Sex 17/01/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Selar e desempenar parede do 1º andar | 1 dia | Sex 10/01/14 | Seg 13/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Selar e desempenar parede do Instalar 2º andar | 1 dia | Sex 17/01/14 | Seg 20/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Pintura e papel de parede | 17 dias | Seg 13/01/14 | Qua 05/02/14 | 0% | 3600 | 0 | 0 | 72 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Texturizar, exceto entrada e cozinha - primeiro andar | 1 dia | Seg 13/01/14 | Ter 14/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Pintar, exceto entrada e cozinha - primeiro andar | 1 dia | Ter 14/01/14 | Qua 15/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Colocar papel de parede na entrada e cozinha - primeiro andar | 1 dia | Qua 15/01/14 | Qui 16/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Texturizar tudo - segundo andar | 1 dia | Qui 16/01/14 | Sex 17/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Pintar tudo - segundo andar | 1 dia | Sex 17/01/14 | Seg 20/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Pintar laterais exteriores e trabalho de preparação | 4 dias | Qui 30/01/14 | Qua 05/02/14 | 0% | 1600 | 0 | 0 | 32 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Armários | 6 dias | Qui 16/01/14 | Sex 24/01/14 | 0% | 2400 | 0 | 0 | 48 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Instalar armários da cozinha no primeiro andar | 2 dias | Qui 16/01/14 | Seg 20/01/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Instalar armários do banheiro principal e lavabo no primeiro andar | 1 dia | Seg 20/01/14 | Ter 21/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Instalar armários dos banheiros no segundo andar | 1 dia | Ter 21/01/14 | Qua 22/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Instalar proteção das paredes para as cadeiras, molduras do teto e arrumar | 2 dias | Qua 22/01/14 | Sex 24/01/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Concluir encanamento | 6 dias | Seg 20/01/14 | Ter 28/01/14 | 0% | 2400 | 0 | 0 | 48 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Concluir tubulações da cozinha - primeiro andar | 1 dia | Seg 20/01/14 | Ter 21/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Concluir tubulações dos banheiros - primeiro andar | 2 dias | Ter 21/01/14 | Qui 23/01/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Concluir tubulações dos banheiros - segundo andar | 2 dias | Qui 23/01/14 | Seg 27/01/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Inspecionar tubulações preliminares | 1 dia | Seg 27/01/14 | Ter 28/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Concluir instalações elétricas | 5 dias | Seg 27/01/14 | Seg 03/02/14 | 0% | 2000 | 0 | 0 | 40 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Concluir circuitos do primeiro andar até a caixa de luz | 1 dia | Seg 27/01/14 | Ter 28/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Concluir circuitos do segundo andar até a caixa de luz | 1 dia | Qui 30/01/14 | Sex 31/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Inspecionar instalações elétricas finais | 1 dia | Sex 31/01/14 | Seg 03/02/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Concluir fiação de comunicação - telefone, cabo, computador, alarme | 2 dias | Ter 28/01/14 | Qui 30/01/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Concluir calefação, ventilação e ar-condicionado | 3 dias | Qui 30/01/14 | Ter 04/02/14 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 24 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Concluir calefação, ventilação e ar-condicionado da zona 1 - primeiro andar | 1 dia | Qui 30/01/14 | Sex 31/01/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Concluir calefação, ventilação e ar-condicionado da zona 2 - segundo andar | 1 dia | Sex 31/01/14 | Seg 03/02/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Inspecionar calefação, ventilação e ar-condicionado | 1 dia | Seg 03/02/14 | Ter 04/02/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Carpete, azulejos e utensílios | 8 dias | Ter 04/02/14 | Sex 14/02/14 | 0% | 3200 | 0 | 0 | 64 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Azulejar entrada, cozinha e banheiros | 3 dias | Ter 04/02/14 | Sex 07/02/14 | 0% | 1200 | 0 | 0 | 24 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Atapetar primeiro andar | 2 dias | Sex 07/02/14 | Ter 11/02/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Atapetar segundo andar | 2 dias | Ter 11/02/14 | Qui 13/02/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Instalar utensílios | 1 dia | Qui 13/02/14 | Sex 14/02/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Trabalho de preparação da terra e paisagismo | 12 dias | Qua 05/02/14 | Sex 21/02/14 | 0% | 2800 | 0 | 0 | 56 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Pavimentar entrada de automóvel e calçadas | 2 dias | Qua 05/02/14 | Sex 07/02/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Instalar cerca do quintal | 2 dias | Sex 14/02/14 | Ter 18/02/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Gramar e concluir o plantio - jardim da frente | 2 dias | Ter 18/02/14 | Qui 20/02/14 | 0% | 800 | 0 | 0 | 16 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Gramar e concluir o plantio - quintal | 1 dia | Qui 20/02/14 | Sex 21/02/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Aceitação final | 8 dias | Sex 21/02/14 | Qua 05/03/14 | 0% | 3200 | 0 | 0 | 64 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Concluir inspeção final para habite-se | 1 dia | Sex 21/02/14 | Seg 24/02/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Limpeza para ocupação | 1 dia | Seg 24/02/14 | Ter 25/02/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Realizar uma inspeção final detalhada | 1 dia | Ter 25/02/14 | Qua 26/02/14 | 0% | 400 | 0 | 0 | 8 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%
Resolver os itens deficitários | 5 dias | Qua 26/02/14 | Qua 05/03/14 | 0% | 2000 | 0 | 0 | 40 hrs | 0 hrs | 0 hrs | 0%

## ENTREGAS (hidden)
Entregas | Nome das Entregas | Duração | Início | Término | % concluída | Custo da linha de base | Custo real | Variação de custo | Trabalho da linha de base | Trabalho real | Variação do trabalho
Entrega 1 | Condições gerais | 21 dias | Qui 01/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 1626.67 | 1626.67 | 0 | 32,53 hrs | 32,53 hrs | 0 hrs
Entrega 2 | Trabalho no local | 3,5 dias | Sex 30/08/13 | Qua 04/09/13 | 100% | 1600 | 2400 | 800 | 32 hrs | 40 hrs | 8 hrs
Entrega 3 | Fundação | 42 dias | Qua 04/09/13 | Sex 01/11/13 | 0% | 14000 | 0 | 0 | 280 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 4 | Estruturas | 22 dias | Sex 01/11/13 | Ter 03/12/13 | 0% | 8800 | 0 | 0 | 176 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 5 | Secar | 24 dias | Seg 02/12/13 | Sex 03/01/14 | 0% | 7600 | 0 | 0 | 152 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 6 | Acabamentos exteriores | 19 dias | Sex 03/01/14 | Qui 30/01/14 | 0% | 7600 | 0 | 0 | 152 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 7 | Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída | 21 dias | Ter 10/12/13 | Qua 08/01/14 | 0% | 11600 | 0 | 0 | 232 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 8 | Acabamentos interiores | 30 dias | Sex 03/01/14 | Sex 14/02/14 | 0% | 20400 | 0 | 0 | 408 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 9 | Trabalho de preparação da terra e paisagismo | 12 dias | Qua 05/02/14 | Sex 21/02/14 | 0% | 2800 | 0 | 0 | 56 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 10 | Aceitação final | 8 dias | Sex 21/02/14 | Qua 05/03/14 | 0% | 3200 | 0 | 0 | 64 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entregas | Nome das Entregas | Duração | Início | Término | % concluída | Custo real

## CAIXA DE COMBINAÇÃO (hidden)
Entregas | Nome das Entregas | Duração | Início | Término | % concluída | Custo da linha de base | Custo real | Variação de custo | Trabalho da linha de base | Trabalho real | Variação do trabalho
Entrega 1 | Condições gerais | 21 dias | Qui 01/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 1626.67 | 1626.67 | 0 | 32,53 hrs | 32,53 hrs | 0 hrs
Entrega 2 | Trabalho no local | 3,5 dias | Sex 30/08/13 | Qua 04/09/13 | 100% | 1600 | 2400 | 800 | 32 hrs | 40 hrs | 8 hrs
Entrega 3 | Fundação | 42 dias | Qua 04/09/13 | Sex 01/11/13 | 0% | 14000 | 0 | 0 | 280 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 4 | Estruturas | 22 dias | Sex 01/11/13 | Ter 03/12/13 | 0% | 8800 | 0 | 0 | 176 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 5 | Secar | 24 dias | Seg 02/12/13 | Sex 03/01/14 | 0% | 7600 | 0 | 0 | 152 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 6 | Acabamentos exteriores | 19 dias | Sex 03/01/14 | Qui 30/01/14 | 0% | 7600 | 0 | 0 | 152 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 7 | Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída | 21 dias | Ter 10/12/13 | Qua 08/01/14 | 0% | 11600 | 0 | 0 | 232 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 8 | Acabamentos interiores | 30 dias | Sex 03/01/14 | Sex 14/02/14 | 0% | 20400 | 0 | 0 | 408 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 9 | Trabalho de preparação da terra e paisagismo | 12 dias | Qua 05/02/14 | Sex 21/02/14 | 0% | 2800 | 0 | 0 | 56 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 10 | Aceitação final | 8 dias | Sex 21/02/14 | Qua 05/03/14 | 0% | 3200 | 0 | 0 | 64 hrs | 0 hrs | 0 hrs
1
Entregas | Nome das Entregas | Duração | Início | Término | % concluída | Custo real
Entrega 1 | Condições gerais | 21 dias | Qui 01/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 1626.67

## CUSTO DAS ENTREGAS (hidden)
Entregas | Nome das Entregas | Duração | Início | Término | % concluída | Custo da linha de base | Custo real | Variação de custo | Trabalho da linha de base | Trabalho real | Variação do trabalho
Entrega 1 | Condições gerais | 21 dias | Qui 01/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 1626.67 | 1626.67 | 0 | 32,53 hrs | 32,53 hrs | 0 hrs
Entrega 2 | Trabalho no local | 3,5 dias | Sex 30/08/13 | Qua 04/09/13 | 100% | 1600 | 2400 | 800 | 32 hrs | 40 hrs | 8 hrs
Entrega 3 | Fundação | 42 dias | Qua 04/09/13 | Sex 01/11/13 | 0% | 14000 | 0 | 0 | 280 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 4 | Estruturas | 22 dias | Sex 01/11/13 | Ter 03/12/13 | 0% | 8800 | 0 | 0 | 176 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 5 | Secar | 24 dias | Seg 02/12/13 | Sex 03/01/14 | 0% | 7600 | 0 | 0 | 152 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 6 | Acabamentos exteriores | 19 dias | Sex 03/01/14 | Qui 30/01/14 | 0% | 7600 | 0 | 0 | 152 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 7 | Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída | 21 dias | Ter 10/12/13 | Qua 08/01/14 | 0% | 11600 | 0 | 0 | 232 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 8 | Acabamentos interiores | 30 dias | Sex 03/01/14 | Sex 14/02/14 | 0% | 20400 | 0 | 0 | 408 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 9 | Trabalho de preparação da terra e paisagismo | 12 dias | Qua 05/02/14 | Sex 21/02/14 | 0% | 2800 | 0 | 0 | 56 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 10 | Aceitação final | 8 dias | Sex 21/02/14 | Qua 05/03/14 | 0% | 3200 | 0 | 0 | 64 hrs | 0 hrs | 0 hrs

## CAIXA DE SELECAO (hidden)
Entregas | Nome das Entregas | Duração | Início | Término | % concluída | Custo da linha de base | Custo real | Variação de custo | Trabalho da linha de base | Trabalho real | Variação do trabalho
Entrega 1 | Condições gerais | 21 dias | Qui 01/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 1626.67 | 1626.67 | 0 | 32,53 hrs | 32,53 hrs | 0 hrs
Entrega 2 | Trabalho no local | 3,5 dias | Sex 30/08/13 | Qua 04/09/13 | 100% | 1600 | 2400 | 800 | 32 hrs | 40 hrs | 8 hrs
Entrega 3 | Fundação | 42 dias | Qua 04/09/13 | Sex 01/11/13 | 0% | 14000 | 0 | 0 | 280 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 4 | Estruturas | 22 dias | Sex 01/11/13 | Ter 03/12/13 | 0% | 8800 | 0 | 0 | 176 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 5 | Secar | 24 dias | Seg 02/12/13 | Sex 03/01/14 | 0% | 7600 | 0 | 0 | 152 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 6 | Acabamentos exteriores | 19 dias | Sex 03/01/14 | Qui 30/01/14 | 0% | 7600 | 0 | 0 | 152 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 7 | Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída | 21 dias | Ter 10/12/13 | Qua 08/01/14 | 0% | 11600 | 0 | 0 | 232 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 8 | Acabamentos interiores | 30 dias | Sex 03/01/14 | Sex 14/02/14 | 0% | 20400 | 0 | 0 | 408 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 9 | Trabalho de preparação da terra e paisagismo | 12 dias | Qua 05/02/14 | Sex 21/02/14 | 0% | 2800 | 0 | 0 | 56 hrs | 0 hrs | 0 hrs
Entrega 10 | Aceitação final | 8 dias | Sex 21/02/14 | Qua 05/03/14 | 0% | 3200 | 0 | 0 | 64 hrs | 0 hrs | 0 hrs
| Entregas do Projeto | Custo de Cada Entrega
TRUE |  | 1626.67
TRUE |  | 1600
TRUE |  | 14000
TRUE |  | 8800
TRUE |  | 7600
TRUE |  | 7600
TRUE |  | 11600
TRUE |  | 20400
TRUE |  | 2800
TRUE |  | 3200
| Valor Total do Projeto | 79226.67
Condições gerais
Trabalho no local
Fundação
Estruturas
Secar
Acabamentos exteriores
Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída
Acabamentos interiores
Trabalho de preparação da terra e paisagismo
Aceitação final

## VALOR DE CADA ENTREGA (hidden)
Entregas | Nome das Entregas | Duração | Início | Término | % concluída | Custo da linha de base | Custo real | Variação de custo | Trabalho da linha de base
Entrega 1 | Condições gerais | 21 dias | Qui 01/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 1626.67 | 1626.67 | 0 | 32,53 hrs
Entrega 2 | Trabalho no local | 3,5 dias | Sex 30/08/13 | Qua 04/09/13 | 100% | 1600 | 2400 | 800 | 32 hrs
Entrega 3 | Fundação | 42 dias | Qua 04/09/13 | Sex 01/11/13 | 0% | 14000 | 0 | 0 | 280 hrs
Entrega 4 | Estruturas | 22 dias | Sex 01/11/13 | Ter 03/12/13 | 20% | 8800 | 1780 | 400 | 176 hrs
Entrega 5 | Secar | 24 dias | Seg 02/12/13 | Sex 03/01/14 | 10% | 7600 | 760 | 0 | 152 hrs
Entrega 6 | Acabamentos exteriores | 19 dias | Sex 03/01/14 | Qui 30/01/14 | 0% | 7600 | 0 | 0 | 152 hrs
Entrega 7 | Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída | 21 dias | Ter 10/12/13 | Qua 08/01/14 | 50% | 11600 | 6000 | 200 | 232 hrs
Entrega 8 | Acabamentos interiores | 30 dias | Sex 03/01/14 | Sex 14/02/14 | 0% | 20400 | 0 | 0 | 408 hrs
Entrega 9 | Trabalho de preparação da terra e paisagismo | 12 dias | Qua 05/02/14 | Sex 21/02/14 | 0% | 2800 | 0 | 0 | 56 hrs
Entrega 10 | Aceitação final | 8 dias | Sex 21/02/14 | Qua 05/03/14 | 0% | 3200 | 0 | 0 | 64 hrs
| Nome das Entregas | % concluída | Custo real | Variação de custo
FALSE

## BOTAO DE ROLAGEM E ROTACAO (hidden)
Entregas | Nome das Entregas | Duração | Início | Término | % concluída | Custo da linha de base | Custo real | Variação de custo | Trabalho da linha de base
Entrega 1 | Condições gerais | 21 dias | Qui 01/08/13 | Qui 29/08/13 | 100% | 1626.67 | 1626.67 | 0 | 32,53 hrs
Entrega 2 | Trabalho no local | 3,5 dias | Sex 30/08/13 | Qua 04/09/13 | 100% | 1600 | 2400 | 800 | 32 hrs
Entrega 3 | Fundação | 42 dias | Qua 04/09/13 | Sex 01/11/13 | 0% | 14000 | 0 | 0 | 280 hrs
Entrega 4 | Estruturas | 22 dias | Sex 01/11/13 | Ter 03/12/13 | 20% | 8800 | 1780 | 400 | 176 hrs
Entrega 5 | Secar | 24 dias | Seg 02/12/13 | Sex 03/01/14 | 10% | 7600 | 760 | 0 | 152 hrs
Entrega 6 | Acabamentos exteriores | 19 dias | Sex 03/01/14 | Qui 30/01/14 | 0% | 7600 | 0 | 0 | 152 hrs
Entrega 7 | Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída | 21 dias | Ter 10/12/13 | Qua 08/01/14 | 50% | 11600 | 6000 | 200 | 232 hrs
Entrega 8 | Acabamentos interiores | 30 dias | Sex 03/01/14 | Sex 14/02/14 | 0% | 20400 | 0 | 0 | 408 hrs
Entrega 9 | Trabalho de preparação da terra e paisagismo | 12 dias | Qua 05/02/14 | Sex 21/02/14 | 0% | 2800 | 0 | 0 | 56 hrs
Entrega 10 | Aceitação final | 8 dias | Sex 21/02/14 | Qua 05/03/14 | 0% | 3200 | 0 | 0 | 64 hrs
0 | Nome das Entregas | % concluída | Custo real | Variação de custo
Entrega 1 | Condições gerais | 100% | 1626.67 | 0
FALSE

## INDICADORES (hidden)
Projetos | IDP | IDC | RESULTADO IDP | RESULTADO IDC
Projeto A | 0.8 | 0.7
Projeto B | 0.8 | 0.4
Projeto C | 1.3 | 0.8
|  | Teste lógico |  | Teste lógico
IDP = VA/ VP |  | Se o IDP > 1 : Projeto Adiantado |  | Se o IDC > 1 : Projeto Agregou mais Valor
IDC = VA/ CR |  | Se o IDP < 1 : Projeto Atrasado |  | Se o IDC < 1 : Projeto Acima do Custo
|  | Se o IDP = 1 : Projeto Igual Planejado |  | Se o IDC = 1 : Custo igual Planejado
IDP > 1 quer dizer que o projeto encontra-se em um cenário favorável em relação ao cronograma.
IDP < 1 quer dizer que o projeto está atrasado, comparado ao prazo planejado.
IDP = 1 quer dizer que o prazo do projeto encontra-se igual ao prazo planejado.
IDC > 1 quer dizer que o projeto encontra-se em um cenário favorável em relação ao custo.
IDC < 1 quer dizer que o custo do projeto está acima do custo planejado.
IDC = 1 quer dizer que o custo do projeto encontra-se igual ao custo planejado.

## FÓRMULA SE (hidden)
Projetos | IDP | IDC | RESULTADO IDP | RESULTADO IDC
Projeto A | 0.8 | 0.7 | Projeto Atrasado | Projeto Acima do Custo
Projeto B | 0.8 | 0.4 | Projeto Atrasado | Projeto Acima do Custo
Projeto C | 1.3 | 0.8 | Projeto Adiantado | Projeto Acima do Custo
|  | Teste lógico |  | Teste lógico
IDP = VA/ VP |  | Se o IDP > 1 : Projeto Adiantado |  | Se o IDC > 1 : Projeto Agregou mais Valor
IDC = VA/ CR |  | Se o IDP < 1 : Projeto Atrasado |  | Se o IDC < 1 : Projeto Acima do Custo
|  | Se o IDP = 1 : Projeto Igual Planejado |  | Se o IDC = 1 : Custo igual Planejado
IDP > 1 quer dizer que o projeto encontra-se em um cenário favorável em relação ao cronograma.
IDP < 1 quer dizer que o projeto está atrasado, comparado ao prazo planejado.
IDP = 1 quer dizer que o prazo do projeto encontra-se igual ao prazo planejado.
IDC > 1 quer dizer que o projeto encontra-se em um cenário favorável em relação ao custo.
IDC < 1 quer dizer que o custo do projeto está acima do custo planejado.
IDC = 1 quer dizer que o custo do projeto encontra-se igual ao custo planejado.

## FASES E CUSTO DO PROJETO (hidden)
Fases do Projeto | Nome das Entregas | Início | Término | Custo | Reserva de Contingência (Risco) | Reserva de Gerenciamento do Projeto
Fase 1 | Condições gerais | Qui 01/08/13 | Qui 29/08/13 | 1626.67 | 200 | 162.667
Fase 1 | Trabalho no local | Sex 30/08/13 | Qua 04/09/13 | 1600 | 500 | 160
Fase 1 | Fundação | Qua 04/09/13 | Sex 01/11/13 | 14000 | 3000 | 1400
Fase 1 | Estruturas | Sex 01/11/13 | Ter 03/12/13 | 8800 | 2500 | 880
Fase 1 | Secar | Seg 02/12/13 | Sex 03/01/14 | 7600 | 1900 | 760
Custo da Fase 1
Fase 2 | Acabamentos exteriores | Sex 03/01/14 | Qui 30/01/14 | 7600 | 600 | 760
Fase 2 | Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída | Ter 10/12/13 | Qua 08/01/14 | 11600 | 4800 | 1160
Fase 2 | Acabamentos interiores | Sex 03/01/14 | Sex 14/02/14 | 20400 | 4300 | 2040
Fase 2 | Trabalho de preparação da terra e paisagismo | Qua 05/02/14 | Sex 21/02/14 | 2800 | 2200 | 280
Fase 2 | Aceitação final | Sex 21/02/14 | Qua 05/03/14 | 3200 | 1400 | 320
Custo da Fase 2

## BOTAO OPÇÃO CAIXA GRUPO (hidden)
Fases do Projeto | Nome das Entregas | Início | Término | Custo | Reserva de Contingência (Risco) | Reserva de Gerenciamento do Projeto
Fase 1 | Condições gerais | Qui 01/08/13 | Qui 29/08/13 | 1626.67 | 200 | 162.667
Fase 1 | Trabalho no local | Sex 30/08/13 | Qua 04/09/13 | 1600 | 500 | 160
Fase 1 | Fundação | Qua 04/09/13 | Sex 01/11/13 | 14000 | 3000 | 1400
Fase 1 | Estruturas | Sex 01/11/13 | Ter 03/12/13 | 8800 | 2500 | 880
Fase 1 | Secar | Seg 02/12/13 | Sex 03/01/14 | 7600 | 1900 | 760
|  | Custo da Fase 1 |  | 33626.67 | 8100 | 3362.667
Fase 2 | Acabamentos exteriores | Sex 03/01/14 | Qui 30/01/14 | 7600 | 600 | 760
Fase 2 | Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída | Ter 10/12/13 | Qua 08/01/14 | 11600 | 4800 | 1160
Fase 2 | Acabamentos interiores | Sex 03/01/14 | Sex 14/02/14 | 20400 | 4300 | 2040
Fase 2 | Trabalho de preparação da terra e paisagismo | Qua 05/02/14 | Sex 21/02/14 | 2800 | 2200 | 280
Fase 2 | Aceitação final | Sex 21/02/14 | Qua 05/03/14 | 3200 | 1400 | 320
|  | Custo da Fase 2 |  | 45600 | 13300 | 4560
1
2
Valor Total do Projeto
|  |  | Custo da Fase |  |  | 108549.337
do Projeto
45089.337
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência e Gerenciamento
Reservas
Fases do Projeto
Primeira Fase do Projeto
Segunda Fase do Projeto

## ENTREGAS ACIMA DO CUSTO (hidden)
PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Entregas | Nome das Entregas | Início | Término | Custo Planejado | Custo real | Variação de custo | % de Desvio | Gráfico de Variação de Custo
Entrega 1 | Condições gerais | Qui 01/08/13 | Qui 29/08/13 | 1626.67 | 3000
Entrega 2 | Trabalho no local | Sex 30/08/13 | Qua 04/09/13 | 1600 | 1200
Entrega 3 | Fundação | Qua 04/09/13 | Sex 01/11/13 | 14000 | 13800
Entrega 4 | Estruturas | Sex 01/11/13 | Ter 03/12/13 | 8800 | 9200
Entrega 5 | Secar | Seg 02/12/13 | Sex 03/01/14 | 7600 | 7850
Entrega 6 | Acabamentos exteriores | Sex 03/01/14 | Qui 30/01/14 | 7600 | 7000
Entrega 7 | Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída | Ter 10/12/13 | Qua 08/01/14 | 11600 | 12000
Entrega 8 | Acabamentos interiores | Sex 03/01/14 | Sex 14/02/14 | 20400 | 19000
Entrega 9 | Trabalho de preparação da terra e paisagismo | Qua 05/02/14 | Sex 21/02/14 | 2800 | 3200
Entrega 10 | Aceitação final | Sex 21/02/14 | Qua 05/03/14 | 3200 | 3400
| Entregas | Custo Planejado | Custo Real | Barra Vermelha | Barra Verde | Variação de Custo | % de Desvio | Gráfico de Variação de Custo

## CONTROLE DE FORMULÁRIO (hidden)
PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
Entregas | Nome das Entregas | Início | Término | Custo Planejado | Custo real | Variação de custo | % de Desvio | Gráfico de Variação de Custo
Entrega 1 | Condições gerais | Qui 01/08/13 | Qui 29/08/13 | 1626.67 | 3000 | 1373.33 | 84.43% | 1373.33
Entrega 2 | Trabalho no local | Sex 30/08/13 | Qua 04/09/13 | 1600 | 1200 | -400 | -25% | -400
Entrega 3 | Fundação | Qua 04/09/13 | Sex 01/11/13 | 14000 | 13800 | -200 | -1.429% | -200
Entrega 4 | Estruturas | Sex 01/11/13 | Ter 03/12/13 | 8800 | 9200 | 400 | 4.545% | 400
Entrega 5 | Secar | Seg 02/12/13 | Sex 03/01/14 | 7600 | 7850 | 250 | 3.289% | 250
Entrega 6 | Acabamentos exteriores | Sex 03/01/14 | Qui 30/01/14 | 7600 | 7000 | -600 | -7.895% | -600
Entrega 7 | Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída | Ter 10/12/13 | Qua 08/01/14 | 11600 | 12000 | 400 | 3.448% | 400
Entrega 8 | Acabamentos interiores | Sex 03/01/14 | Sex 14/02/14 | 20400 | 19000 | -1400 | -6.863% | -1400
Entrega 9 | Trabalho de preparação da terra e paisagismo | Qua 05/02/14 | Sex 21/02/14 | 2800 | 3200 | 400 | 14.29% | 400
Entrega 10 | Aceitação final | Sex 21/02/14 | Qua 05/03/14 | 3200 | 3400 | 200 | 6.25% | 200
423.33
6 | Entregas | Custo Planejado | Custo Real | Barra Vermelha | Barra Verde | Variação de Custo | % de Desvio | Gráfico de Variação de Custo
Entrega 7 | Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída | 11600 | 12000 | 12000 |  | 400 | 3.448% | 400
Entrega 8 | Acabamentos interiores | 20400 | 19000 |  | 19000 | -1400 | -6.863% | -1400
Entrega 9 | Trabalho de preparação da terra e paisagismo | 2800 | 3200 | 3200 |  | 400 | 14.29% | 400
Entrega 10 | Aceitação final | 3200 | 3400 | 3400 |  | 200 | 6.25% | 200

## STATUS DO PROJETO (hidden)
Tabela do Ponteiro |  | Legenda | Valores para Rosca | Percentual: | 50%
100 |  | 25% | 12.5%
Valor Final | 25 | 50% | 12.5%
Incremento | 1 | 75% | 12.5%
Valor Inicial | 75 | 99% | 12.5%
12.5%
Ponteiro |  |  | 12.5%
Capacidade Máxima | 1 |  | 12.5%
Ponteiro Acumulado | 0.5 |  | 12.5%
% Obtido | 50%
Observações | Ponteiro
Parte Visível da rosca | 0.0001
Metade da meta alcançada | 25%
Diferenças | 74.99%
Note on A4: Significa a espessura do ponteiro

## GRÁFICO DE VELOCIMETRO (hidden)
Tabela do Ponteiro |  | Legenda | Valores para Rosca | Percentual: | 90%
100 |  | 25% | 12.5%
Valor Final | 45 | 50% | 12.5%
Incremento | 1 | 75% | 12.5%
Valor Inicial | 55 | 99% | 12.5%
12.5%
Ponteiro |  |  | 12.5%
Capacidade Máxima | 1 |  | 12.5%
Ponteiro Acumulado | 0.9 |  | 12.5%
% Obtido | 90%
Observações | Ponteiro
Parte Visível da rosca | 0.0001
Metade da meta alcançada | 45%
Diferenças | 54.99%
Note on A4: Significa a espessura do ponteiro

## CONTROLE DE RISCOS (hidden)
|  | PROBABILIDADE | MUITO BAIXO | BAIXO | MÉDIO | ALTO | MUITO ALTO
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
|  | IMPACTO | MUITO BAIXO | BAIXO | MÉDIO | ALTO | MUITO ALTO
|  |  | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8
CATEGORIA |  | PROXIMIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO |  |  |  | PROBABILIDADE | IMPACTO | MATRIZ | GRAU DO RISCO | STATUS DO RISCO | RESPONSÁVEL PELO RISCO
RH |  | Sex 01/11/13 | Queda de pessoas |  |  |  | 30% | -20% | -0.06 | RISCO MÉDIO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS
RH |  | Ter 05/11/13 | Queda de objetos por desabamento |  |  |  | 90% | -80% | -0.72 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL
RISCO |  | Qui 07/11/13 | Queda de objetos desprendidos |  |  |  | 10% | -20% | -0.02 | RISCO BAIXO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS
ESCOPO |  | Qua 13/11/13 | Soterramento |  |  |  | 70% | -40% | -0.28 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL
ESCOPO |  | Qui 14/11/13 | Choques ou pancadas por objetos móveis |  |  |  | 10% | -40% | -0.04 | RISCO BAIXO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS
QUALIDADE |  | Seg 18/11/13 | Projeção de fragmentos ou partículas |  |  |  | 30% | -40% | -0.12 | RISCO MÉDIO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS
RISCO |  | Qua 20/11/13 | Entalamento ou esmagamento por ou entre objetos |  |  |  | 50% | -5% | -0.025 | RISCO BAIXO | ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL
RISCO |  | Seg 25/11/13 | Entalamento ou esmagamento por capotamento de máquinas |  |  |  | 50% | -80% | -0.4 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL
TEMPO |  | Qua 27/11/13 | Sobre-esforços ou posturas inadequadas |  |  |  | 30% | -10% | -0.03 | RISCO BAIXO | ATIVO | ENGENHEIRO ELÉTRICO
ESCOPO |  | Seg 02/12/13 | Contatos elétricos, por interferência com redes técnicas |  |  |  | 50% | -20% | -0.1 | RISCO MÉDIO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL
RISCO |  | Ter 03/12/13 | Explosão, por interferência com redes técnicas |  |  |  | 70% | -80% | -0.56 | RISCO ALTO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS
RISCO |  | Ter 10/12/13 | Atropelamento ou choque de veículos |  |  |  | 50% | -10% | -0.05 | RISCO BAIXO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS
RH |  | Sex 20/12/13 | Exposição ao ruído |  |  |  | 10% | -80% | -0.08 | RISCO MÉDIO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS
QUALIDADE |  | Qui 26/12/13 | Exposição a substâncias tóxicas ou nocivas (poeiras e gases) |  |  |  | 50% | -40% | -0.2 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS
RISCO |  | Ter 31/12/13 | Exposição a vibrações. |  |  |  | 50% | -20% | -0.1 | RISCO MÉDIO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS
|  | RISCOS NEGATIVOS | [5 empty] | OPORTUNIDADES
|  | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |  | ÁREAS (LISTA) | PROBABILIDADE | IMPACTO
| 0.9 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.045 |  | RH | 10% | -5%
[13 empty] | AQUISIÇÃO | 30% | -10%
| 0.7 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | 0.035 |  | ESCOPO | 50% | -20%
[5 empty] | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | [6 empty] | QUALIDADE | 70% | -40%
| 0.5 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025 |  | CUSTO | 90% | -80%
|  | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 2 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | [6 empty] | TEMPO
| 0.3 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.015 |  | RISCO
|  |  | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s)
| 0.1 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.005
|  |  |  | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s)

## MATRIZ DE RISCO (hidden)
|  | PROBABILIDADE | MUITO BAIXO | BAIXO | MÉDIO | ALTO | MUITO ALTO
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
|  | IMPACTO | MUITO BAIXO | BAIXO | MÉDIO | ALTO | MUITO ALTO
|  |  | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8
CATEGORIA |  | PROXIMIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO |  |  |  | PROBABILIDADE | IMPACTO | MATRIZ | GRAU DO RISCO | STATUS DO RISCO | RESPONSÁVEL PELO RISCO
RH |  | Sex 01/11/13 | Queda de pessoas |  |  |  | 30% | -20% | -0.06 | RISCO MÉDIO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS
RH |  | Ter 05/11/13 | Queda de objetos por desabamento |  |  |  | 90% | -80% | -0.72 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL
RISCO |  | Qui 07/11/13 | Queda de objetos desprendidos |  |  |  | 10% | -20% | -0.02 | RISCO BAIXO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS
ESCOPO |  | Qua 13/11/13 | Soterramento |  |  |  | 70% | -40% | -0.28 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL
ESCOPO |  | Qui 14/11/13 | Choques ou pancadas por objetos móveis |  |  |  | 10% | -40% | -0.04 | RISCO BAIXO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS
QUALIDADE |  | Seg 18/11/13 | Projeção de fragmentos ou partículas |  |  |  | 90% | -80% | -0.72 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS
RISCO |  | Qua 20/11/13 | Entalamento ou esmagamento por ou entre objetos |  |  |  | 50% | -5% | -0.025 | RISCO BAIXO | ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL
RISCO |  | Seg 25/11/13 | Entalamento ou esmagamento por capotamento de máquinas |  |  |  | 50% | -80% | -0.4 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL
TEMPO |  | Qua 27/11/13 | Sobre-esforços ou posturas inadequadas |  |  |  | 30% | -10% | -0.03 | RISCO BAIXO | ATIVO | ENGENHEIRO ELÉTRICO
ESCOPO |  | Seg 02/12/13 | Contatos elétricos, por interferência com redes técnicas |  |  |  | 90% | -80% | -0.72 | RISCO ALTO | ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL
RISCO |  | Ter 03/12/13 | Explosão, por interferência com redes técnicas |  |  |  | 70% | -80% | -0.56 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS
RISCO |  | Ter 10/12/13 | Atropelamento ou choque de veículos |  |  |  | 50% | -10% | -0.05 | RISCO BAIXO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS
RH |  | Sex 20/12/13 | Exposição ao ruído |  |  |  | 10% | -80% | -0.08 | RISCO MÉDIO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS
QUALIDADE |  | Qui 26/12/13 | Exposição a substâncias tóxicas ou nocivas (poeiras e gases) |  |  |  | 50% | -40% | -0.2 | RISCO ALTO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS
RISCO |  | Ter 31/12/13 | Exposição a vibrações. |  |  |  | 50% | -20% | -0.1 | RISCO MÉDIO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS
|  | RISCOS NEGATIVOS | [5 empty] | OPORTUNIDADES
|  | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |  | ÁREAS (LISTA) | PROBABILIDADE | IMPACTO
| 0.9 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.045 |  | RH | 10% | -5%
[6 empty] | 3 Risco(s) | [6 empty] | AQUISIÇÃO | 30% | -10%
| 0.7 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | 0.035 |  | ESCOPO | 50% | -20%
[5 empty] | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | [6 empty] | QUALIDADE | 70% | -40%
| 0.5 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025 |  | CUSTO | 90% | -80%
|  | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | [6 empty] | TEMPO
| 0.3 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.015 |  | RISCO
|  |  | 1 Risco(s) | 1 Risco(s)
| 0.1 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.005
|  |  |  | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s)

## LEAD TIME EM RISCO (hidden)
| PROBABILIDADE | MUITO BAIXO | BAIXO | MÉDIO | ALTO | MUITO ALTO
|  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
| IMPACTO | MUITO BAIXO | BAIXO | MÉDIO | ALTO | MUITO ALTO
|  | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8
CATEGORIA | PROXIMIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO |  |  |  | PROBABILIDADE | IMPACTO | MATRIZ | GRAU DO RISCO | STATUS DO RISCO | RESPONSÁVEL PELO RISCO |  |  | Valor
RH | Sex 01/11/13 | Queda de pessoas |  |  |  | 30% | -20% | -0.06 | RISCO MÉDIO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 5
RH | Ter 05/11/13 | Queda de objetos por desabamento |  |  |  | 90% | -80% | -0.72 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | 10
RISCO | Qui 07/11/13 | Queda de objetos desprendidos |  |  |  | 10% | -20% | -0.02 | RISCO BAIXO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 2.5
ESCOPO | Qua 13/11/13 | Soterramento |  |  |  | 70% | -40% | -0.28 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | 10
ESCOPO | Qui 14/11/13 | Choques ou pancadas por objetos móveis |  |  |  | 10% | -40% | -0.04 | RISCO BAIXO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 2.5
QUALIDADE | Seg 18/11/13 | Projeção de fragmentos ou partículas |  |  |  | 30% | -40% | -0.12 | RISCO MÉDIO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 5
RISCO | Qua 20/11/13 | Entalamento ou esmagamento por ou entre objetos |  |  |  | 50% | -5% | -0.025 | RISCO BAIXO | ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | 2.5
RISCO | Seg 25/11/13 | Entalamento ou esmagamento por capotamento de máquinas |  |  |  | 50% | -80% | -0.4 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | 10
TEMPO | Qua 27/11/13 | Sobre-esforços ou posturas inadequadas |  |  |  | 30% | -10% | -0.03 | RISCO BAIXO | ATIVO | ENGENHEIRO ELÉTRICO |  |  | 2.5
ESCOPO | Seg 02/12/13 | Contatos elétricos, por interferência com redes técnicas |  |  |  | 50% | -20% | -0.1 | RISCO MÉDIO | ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | 5
RISCO | Ter 03/12/13 | Explosão, por interferência com redes técnicas |  |  |  | 70% | -80% | -0.56 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 10
RISCO | Ter 10/12/13 | Atropelamento ou choque de veículos |  |  |  | 50% | -10% | -0.05 | RISCO BAIXO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 2.5
RH | Sex 20/12/13 | Exposição ao ruído |  |  |  | 10% | -80% | -0.08 | RISCO MÉDIO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 5
QUALIDADE | Qui 26/12/13 | Exposição a substâncias tóxicas ou nocivas (poeiras e gases) |  |  |  | 50% | -40% | -0.2 | RISCO ALTO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 10
RISCO | Ter 31/12/13 | Exposição a vibrações. |  |  |  | 50% | -20% | -0.1 | RISCO MÉDIO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 5
[12 empty] | ÁREAS (LISTA) | PROBABILIDADE | IMPACTO
[12 empty] | RH | 10% | -5%
[12 empty] | AQUISIÇÃO | 30% | -10%
[12 empty] | ESCOPO | 50% | -20%
[12 empty] | QUALIDADE | 70% | -40%
[12 empty] | CUSTO | 90% | -80%
TEMPO
RISCO

## GRÁFICO LEAD TIME (hidden)
|  | PROBABILIDADE | MUITO BAIXO | BAIXO | MÉDIO | ALTO | MUITO ALTO
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9
|  | IMPACTO | MUITO BAIXO | BAIXO | MÉDIO | ALTO | MUITO ALTO
|  |  | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8
CATEGORIA |  | PROXIMIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO |  |  |  | PROBABILIDADE | IMPACTO | MATRIZ | GRAU DO RISCO | STATUS DO RISCO | RESPONSÁVEL PELO RISCO |  |  | Valor
RH |  | Sex 01/11/13 | Queda de pessoas |  |  |  | 30% | -20% | -0.06 | RISCO MÉDIO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 5
RH |  | Ter 05/11/13 | Queda de objetos por desabamento |  |  |  | 90% | -80% | -0.72 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | 10
RISCO |  | Qui 07/11/13 | Queda de objetos desprendidos |  |  |  | 10% | -20% | -0.02 | RISCO BAIXO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 2.5
ESCOPO |  | Qua 13/11/13 | Soterramento |  |  |  | 70% | -40% | -0.28 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | 10
ESCOPO |  | Qui 14/11/13 | Choques ou pancadas por objetos móveis |  |  |  | 10% | -40% | -0.04 | RISCO BAIXO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 2.5
QUALIDADE |  | Seg 18/11/13 | Projeção de fragmentos ou partículas |  |  |  | 30% | -40% | -0.12 | RISCO MÉDIO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 5
RISCO |  | Qua 20/11/13 | Entalamento ou esmagamento por ou entre objetos |  |  |  | 50% | -5% | -0.025 | RISCO BAIXO | ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | 2.5
RISCO |  | Seg 25/11/13 | Entalamento ou esmagamento por capotamento de máquinas |  |  |  | 50% | -80% | -0.4 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | 10
TEMPO |  | Qua 27/11/13 | Sobre-esforços ou posturas inadequadas |  |  |  | 30% | -10% | -0.03 | RISCO BAIXO | ATIVO | ENGENHEIRO ELÉTRICO |  |  | 2.5
ESCOPO |  | Seg 02/12/13 | Contatos elétricos, por interferência com redes técnicas |  |  |  | 50% | -20% | -0.1 | RISCO MÉDIO | ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | 5
RISCO |  | Ter 03/12/13 | Explosão, por interferência com redes técnicas |  |  |  | 70% | -80% | -0.56 | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 10
RISCO |  | Ter 10/12/13 | Atropelamento ou choque de veículos |  |  |  | 50% | -10% | -0.05 | RISCO BAIXO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 2.5
RH |  | Sex 20/12/13 | Exposição ao ruído |  |  |  | 10% | -80% | -0.08 | RISCO MÉDIO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 5
QUALIDADE |  | Qui 26/12/13 | Exposição a substâncias tóxicas ou nocivas (poeiras e gases) |  |  |  | 50% | -40% | -0.2 | RISCO ALTO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 10
RISCO |  | Ter 31/12/13 | Exposição a vibrações. |  |  |  | 50% | -20% | -0.1 | RISCO MÉDIO | NÃO ATIVO | MESTRE DE OBRAS |  |  | 5
0
CATEGORIA |  | PROXIMIDADE | DESCRIÇÃO DO RISCO |  |  |  | GRAU DO RISCO | STATUS DO RISCO | RESPONSÁVEL | VALOR |  |  | ÁREAS (LISTA) | PROBABILIDADE | IMPACTO
RH |  | Sex 01/11/13 | Queda de pessoas |  |  |  | RISCO MÉDIO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS | 5 |  |  | RH | 10% | -5%
RH |  | Ter 05/11/13 | Queda de objetos por desabamento |  |  |  | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL | 10 |  |  | AQUISIÇÃO | 30% | -10%
RISCO |  | Qui 07/11/13 | Queda de objetos desprendidos |  |  |  | RISCO BAIXO | ATIVO | MESTRE DE OBRAS | 2.5 |  |  | ESCOPO | 50% | -20%
ESCOPO |  | Qua 13/11/13 | Soterramento |  |  |  | RISCO ALTO | NÃO ATIVO | ENGENHEIRO CIVIL | 10 |  |  | QUALIDADE | 70% | -40%
[13 empty] | CUSTO | 90% | -80%
TEMPO
RISCO
|  | RISCOS NEGATIVOS |  |  |  |  | OPORTUNIDADES
|  | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05
| 0.9 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.045
1 Risco(s)
| 0.7 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | 0.035
[5 empty] | 1 Risco(s) | 1 Risco(s)
| 0.5 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025
|  | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 2 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s)
| 0.3 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.015
|  |  | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s)
| 0.1 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.005
|  |  |  | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s)

## DASHBOARD DO PROJETO
|  |  |  | STATUS: | 90%
| Entregas |  | Custo Planejado |  | Custo Real | Barra Vermelha | Barra Verde | Variação de Custo |  | % de Desvio |  | Gráfico de Variação de Custo
Entrega 7 | Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída |  | 11600 |  | 12000 | 12000 |  | 400 |  | 3.448% |  | 400
Entrega 8 | Acabamentos interiores |  | 20400 |  | 19000 |  | 19000 | -1400 |  | -6.863% |  | -1400
Entrega 9 | Trabalho de preparação da terra e paisagismo |  | 2800 |  | 3200 | 3200 |  | 400 |  | 14.29% |  | 400
Entrega 10 | Aceitação final |  | 3200 |  | 3400 | 3400 |  | 200 |  | 6.25% |  | 200
|  |  | 1º Fase do Projeto | [5 empty] | 2º Fase do Projeto
|  |  | Status: | 90% | [5 empty] | Status: | 90%
Custo de cada fase do Projeto com Reserva de Contingência e Reserva de Gerenciamento
[7 empty] | Valor de cada fase |  |  | Valor Total do Projeto
[7 empty] | 45089.337 |  |  | 108549.337
Riscos Identificados no Projeto por Data e Criticidade
[9 empty] | Entregas do Projeto |  |  | Custo de Cada Entrega
Sem Gestão de Risco
1626.67
1600
14000
8800
7600
7600
11600
20400
2800
3200
[9 empty] | Valor total do Projeto (Sem Gestão de Risco) |  |  |  | 79226.67
MATRIZ DE RISCOS
|  |  |  | RISCOS NEGATIVOS | [5 empty] | OPORTUNIDADES
|  |  | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05
|  | 0.9 | -0.045 | -0.09 | -0.18 | -0.36 | -0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.18 | 0.09 | 0.045
3 Risco(s)
|  | 0.7 | -0.035 | -0.07 | -0.14 | -0.28 | -0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | 0.035
[6 empty] | 1 Risco(s) | 1 Risco(s)
|  | 0.5 | -0.025 | -0.05 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.025
|  |  | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s)
|  | 0.3 | -0.015 | -0.03 | -0.06 | -0.12 | -0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.015
|  |  |  | 1 Risco(s) | 1 Risco(s)
|  | 0.1 | -0.005 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.005
[5 empty] | 1 Risco(s) | 1 Risco(s) | 1 Risco(s)
Reservas
Fases do Projeto
Primeira Fase do Projeto
Segunda Fase do Projeto
Condições gerais
Trabalho no local
Fundação
Estruturas
Secar
Acabamentos exteriores
Material Elétrico e Hidráulico e Concretagem Concluída
Acabamentos interiores
Trabalho de preparação da terra e paisagismo
Aceitação final
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência e Gerenciamento